## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Project conception | 2021-06-12 | 2021-06-18 | 6
Initial planning | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 7
Front end development | 2021-06-15 | 2021-07-02 | 17
Database | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 30
Back-end development | 2021-07-02 | 2021-07-20 | 18
Code clean-up | 2021-07-21 | 2021-07-23 | 2
Finalization | 2021-07-24 | 2021-07-30 | 6
Project launch | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 1